РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ОТЧЕТ № 08**

**по результатам проверки законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств дорожного фонда МО Куйтунский район за 2019 год и истекший период 2020 года, в том числе соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.**

р.п. Куйтун 09 октября 2020г.

Настоящий отчет подготовлен председателем КСП Костюкевич А.А. по итогам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств дорожного фонда МО Куйтунский район за 2019 год и истекший период 2020 года, в том числе соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд».

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Федеральный закон от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4.5 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год и распоряжение председателя КСП МО Куйтунский район от 04.09.2020г. № 48.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства дорожного фонда МО Куйтунский район.

**Объект контрольного мероприятия:** МКУ «КУМИ администрации МО Куйтунский район».

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 04.09.2020г. по 30.09.2020г.

**Цель контрольного мероприятия:** проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств дорожного фонда МО Куйтунский район за 2019 год и истекший период 2020 года, в том числе соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.

**Проверяемый период:** 2019 год и 8 месяцев 2020 года.

**Объем проверенных средств** – 49720,6 тыс. рублей.

**Результаты контрольного мероприятия:**

1. **Общие сведения**

Распорядителем бюджетных средств по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» является муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район» (далее – МКУ «КУМИ по Куйтунскому району»).

ИНН – 3814009128 КПП –381401001.

Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» (с правом первой подписи) за проверяемый период является Натальченко Светлана Викторовна.

Правом второй подписи на бухгалтерских и финансовых документах наделена начальник отдела учета и отчетности Администрации МО Куйтунский район Зверева Елена Петровна (на основании договора на бухгалтерское обслуживание, заключенного между МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и Администрацией МО Куйтунский район).

МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» действует на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации МО Куйтунский район от 04.02.2014г. № 63. Согласно п. 1.1 Устава учреждение осуществляет полномочия по формированию, управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе по приватизации объектов муниципальной собственности, управлению земельными участками, находящимися в ведении или собственности МО Куйтунский район, а также осуществления иных возложенных на Комитет полномочий.

В ходе проверки использованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы дорожной деятельности на территории района, проверены распорядительные, бухгалтерские и финансовые документы, муниципальные контракты и другие документы, относящиеся к предмету проверки.

**2. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязательства**

Согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 257-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

1.1) установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

3) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;

3.1) принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;

3.2) установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

3.3) установление размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4) определение методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

5) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

6) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

7) определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;

8) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

9) использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

10) информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;

11) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

12) осуществление иных полномочий, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления.

Дорожный фонд согласно п. 1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетного кодекса) - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов.

В соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса:

«Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в [абзаце первом](#sub_17945) п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса, от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году».

Источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда на основании п. 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Куйтунский район, утвержденного решением Думы МО Куйтунский район от 19.11.2013г. № 329 «О муниципальном Дорожном фонде МО Куйтунский район» (далее – Порядок № 329), являются:

1) доходы местного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) иные поступления и доходы местного бюджета от:

- арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО Куйтунский район;

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО Куйтунский район;

- прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения;

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО Куйтунский район;

- государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- поступлений в виде субсидий, и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Куйтунский район;

- поступлений сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Куйтунский район.

Согласно п. 7 Порядка № 329, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах МО Куйтунский район по следующим направлениям:

- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними;

- погашение основного долга по бюджетным кредитам, полученным МО Куйтунский район на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление расходов, на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных бюджетных кредитов.

Согласно п. 10 Порядка № 329, Администрация МО Куйтунский район является главным распорядителем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования, являющихся муниципальной собственностью МО Куйтунский район (с изменениями), утвержденным решением Думы МО Куйтунский районот 24.02.2015г. № 23 (далее - Перечень № 23), к автомобильным дорогам общего пользования местного значения отнесено 8 автомобильных дорог протяженностью 188,278 км.

В реестре автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2019г. числится 6 автомобильных дорог протяженностью 176611 метров, на 01.01.2020г. числится 8 автомобильных дорог протяженностью 188278 метров. В течении 2019 года в реестр внесено два объекта: автомобильная дорога Широкие Кочки – Малой протяженностью 11637 метров и автомобильный мост через реку Алка в с. Уян протяженностью 30 метров (см. таблицу 1).

По всем указанным объектам внесены сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено Свидетельствами о государственной регистрации права.

Данные об автомобильных дорогах, внесенных в Перечень № 23

и реестр автомобильных дорог

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Протяжен-ность, метр | Год ввода | Дата государственной регистрации права | Принятие к бухгалтерскому учету |
| 1 | Иркутская обл., Куйтунский район, с. Усть-Када – п. Панагино | 43833 | 1950 | 06.03.2015г. | 26.05.2015г. |
| 2 | Иркутская обл., Куйтунский район, с. Мингатуй – п. Новая Тельба | 71667 | 1951 | 06.03.2015г. | 26.05.2015г. |
| 3 | Иркутская обл., Куйтунский район, с. Барлук – п. Окинский | 13131 | 1953 | 06.03.2015г. | 26.05.2015г. |
| 4 | Иркутская обл., Куйтунский район, с. Александро-Невский Завод – уч. Малой | 8750 | 1955 | 06.03.2015г. | 26.05.2015г. |
| 5 | Иркутская обл., Куйтунский район, п. Новая Тельба – п. Наратай | 38400 | 1950 | 23.03.2016г. | 01.04.2016г. |
| 6 | Иркутская обл., Куйтунский район, с. Кундуй 18 км + 600 м областной автомобильной дороги «Куйтун-Лермонтовский-Мингатуй» | 830 | 1989 | 15.09.2016г. | 07.11.2016г. |
| 7 | Иркутская обл., Куйтунский район,  Широкие Кочки – Малой | 11637 | 1980 | 24.01.2019г. | 15.02.2019г. |
| 8 | Иркутская обл., Куйтунский район,  мост через реку Алка в с. Уян | 30 | 1976 | 11.07.2019г. | 19.07.2019г. |
| **Итого** | | **188278** |  | | |

Все указанные в таблице автомобильные дороги отражены в бухгалтерском учете.

1. **Анализ утвержденных объемов бюджетных ассигнований, объемов**

**финансирования и их использования**

**3.1 В 2019 году**

3.1.1 **Остаток не использованных средств** дорожного фонда, **на начало 2019** года по данным годового отчета составляет **3254** тыс. руб., который должен быть направлен на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году (п. 5 Порядка № 329).

Пунктом 15 решения Думы МО Куйтунский район от 25.12.2018г. № 311 «О бюджете МО Куйтунский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» первоначально утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в размере 6729 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден в размере прогнозируемых на 2019 год доходов от налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (далее – доходы от акцизов) в сумме 6679 тыс. рублей и штрафов в сумме 50 тыс. рублей.

В течение года объем дорожного фонда увеличивался:

- до 9983 тыс. рублей (в редакции решения Думы от 28.03.2019г. № 326), т.е. на 3254 тыс. рублей за счет остатков не использованных средств дорожного фонда на начало 2019 года;

- до 10483 тыс. рублей (в редакции решения Думы от 16.07.2019г. № 361), т.е. на 500 тыс. рублей за счет средств резервного фонда администрации на 2019 год, которые направлены на устранение паводка;

- до 20579 тыс. рублей (в редакции решения Думы от 26.11.2019г. № 20), т.е. на 10096 тыс. рублей за счет увеличения поступления доходов от акцизов в сумме 153,8 тыс. рублей, субсидии местным бюджетам из областного бюджета на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 9932 тыс. рублей и софинансирование областной субсидии из местного бюджета в сумме 10,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до Администрации МО Куйтунский район (ГРБС) в полном объеме.

Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации в сумме 500 тыс. рублей, субсидии местным бюджетам из областного бюджета на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 9932 тыс. рублей и софинансирования областной субсидии из местного бюджета в сумме 10,2 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» является Администрации муниципального образования Куйтунский район» (далее – Администрацией МО Куйтунский район).

Администрацией МО Куйтунский район (ГРБС) лимиты бюджетных обязательств доведены до МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в объемах утвержденных решениями Думы о бюджете (см. таблицу 2) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статьи расходов 7200029160 «Содержание и управление дорожным хозяйством (дорожным фондом)», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по Доп. ЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Таблица 2

Бюджетные ассигнования на 2019 год предусмотренные по подразделу

0409 «Дорожное хозяйство», тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 10 от 01.01.2019г. | Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств № 53 от 19.02.2019г. | Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств № 1219 от 26.11.2019г. |
| 6729 | + 3254 | + 153,8 |

Уведомлением об изменении лимитов бюджетных обязательств:

- № 211 от 02.04.2019г. произведена передвижка лимитов бюджетных обязательств в сумме 28,8 тыс. рублей с Доп. ЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на Доп. ЭК 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»;

- № 385 от 22.05.2019г. произведена передвижка лимитов бюджетных обязательств в сумме 95 тыс. рублей с Доп. ЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на Доп. ЭК 226 «Прочие работы, услуги»;

- № 520 от 20.06.2019г. произведена передвижка лимитов бюджетных обязательств в сумме 95 тыс. рублей с Доп. ЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на Доп. ЭК 226 «Прочие работы, услуги»;

- № 856 от 18.09.2019г. произведена передвижка лимитов бюджетных обязательств в сумме 8,4 тыс. рублей с Доп. ЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на Доп. ЭК 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»;

- № 1157 от 14.11.2019г. произведена передвижка лимитов бюджетных обязательств в сумме 121,9 тыс. рублей с Доп. ЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на Доп. ЭК 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)».

Бюджетные сметы, сметы доходов и расходов составлены МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в соответствии с бюджетной росписью и доведенными лимитами бюджетных обязательств. В бюджетной смете от 22.01.2019г. все ассигнования 2019 года предусмотрены на содержание и ремонт дорог. В бюджетной смете от 26.11.2019г. ассигнования распределены на 2019 год: содержание и ремонт дорог – 9787,6 тыс. рублей, приобретение дорожных знаков – 159,1 тыс. рублей, проектно-изыскательские работы – 190,1 тыс. рублей (см. таблицу 3).

Таблица 3

Изменение показателей бюджетной сметы, сметы доходов и расходов, тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Показатели бюджетной сметы | | | | | | | |
| 22.01.19 | 19.02.19 | 15.04.19 | 22.05.19 | 20.06.19 | 18.09.19 | 14.11.19 | 26.11.19 |
| 1 | Содержание (грейдирование, очистка от снега) и ремонт дорог | 6729 | 9983 | 9954,2 | 9859,2 | 9764,1 | 9755,7 | 9633,8 | 9787,6 |
| 1.1 | Ремонт (4,254 млн. руб.), грейдирование, очистка от снега (200 тыс. руб.) автодороги Мингатуй-Новая Тельба | 1200 | 4454 | 4425,2 | 4852,8 | 4852,8 | 4852,8 | 4852,8 | 4258,6 |
| 1.2 | Ремонт (1 млн. руб.), грейдирование, очистка от снега (200 тыс. руб.) автодороги Усть-Када-Панагино | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.3 | Ремонт (900 тыс. руб.), грейдирование, очистка от снега (200 тыс. руб.) автодороги Барлук-Окинский | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 1.4 | Ремонт (1,029 млн. руб.), грейдирование, очистка от снега (200 тыс. руб.), ремонт моста (2 млн. руб.) автодороги Новая Тельба-Наратай | 3229 | 3229 | 3229 | 2706,4 | 2611,3 | 2602,9 | 2481 | 3229 |
| 2 | Приобретение дорожных знаков |  |  | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 37,2 | 159,1 | 159,1 |
| 3 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 95 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 |
| **Итого** | | **6729** | **9983** | **9983** | **9983** | **9983** | **9983** | **9983** | **10136,8** |

3.1.2 **По данным годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда, фактическое поступление** **доходов формирующих дорожный фонд за 2019 год** составило **16922,8** **тыс. рублей** (в том числе акцизы по подакцизным товарам – 6804,4 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов – 37,2 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – 149,2 тыс. рублей, субсидия местным бюджетам из областного бюджета на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 9932 тыс. рублей). **Кассовые расходы за 2019 год составили 15723,4** **тыс. рублей** и в соответствии с заключёнными контрактами (договорами) направлены на:

- ремонт автодорог – 5279,3 тыс. рублей (Мингатуй – Новая Тельба 3881 тыс. рублей, Новая Тельба – Наратай 1398,3 тыс. рублей);

- приобретение дорожных знаков – 159,1 тыс. рублей;

- кадастровые работы по составлению межевого плана автодороги с. Барлук – п. Окинский – 28,5 тыс. рублей;

- очистка автодорог от снега – 324,5 тыс. рублей;

- ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования - 9942 тыс. рублей (восстановление автомобильного моста через реку Алка в с. Уян), в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 9932 тыс. рублей и средств местного бюджета 10 тыс. рублей.

**Из средств резервного фонда исполнение по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составило 500 тыс. рублей**, в том числе 302 тыс. рублей на устройство временной (объездной) дороги через р. Алка в с. Уян, на ремонт участка автомобильной дороги в с. Уян, ул. Окинская, протяженностью 110 метров – 198 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда направлены на:

1) ремонт автомобильных дорог – 5279,3 тыс. рублей (Мингатуй – Новая Тельба 3881 тыс. рублей, Новая Тельба – Наратай 1398,3 тыс. рублей):

1.1) ремонт участка автомобильной дороги с. Мингатуй – п. Новая Тельба, + 0,7 км от п. Новая Тельба в сумме 1725,1 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 6МК-011/19 с ИП Кочневым Д.А. от 06.09.2019г. на сумму 1725,1 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки от 26.08.2019г., объявленная цена 1725,1 тыс. рублей). Начальная максимальная цена контракта определена на основании локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, в течение 20 дней со дня подписания контракта. Работы выполнены (устройство объездной дороги; демонтаж деревянного настила; очистка русла, ремонт участка автодороги с укладкой двух металлических водопропускных труб диаметром 1 метр и длиной 13 метров; демонтаж объездной дороги с отсыпкой участка автодороги протяженностью 300 метров), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 11.09.2019г. подписанного председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Кочневым Д.А. Оплата за выполненные работы произведена 11.09.2019г. в размере 1725,1 тыс. рублей;

1.2) ремонт участка автомобильной дороги с. Мингатуй – п. Новая Тельба, +11 км от с. Мингатуй в сумме 2155,9 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 3МК-006/19 с ИП Кочневым Д.А. от 06.08.2019г. на сумму 2155,9 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки от 26.07.2019г., объявленная цена 2155,9 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена на основании локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, в течение 20 дней со дня подписания контракта. Работы выполнены (устройство объездной дороги; демонтаж деревянного настила; очистка русла, устройство деревянного настила; сопряжение настила с насыпью; демонтаж объездной дороги с отсыпкой участка автодороги протяженностью 300 метров), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 20.08.2019г. подписанного председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Кочневым Д.А. Оплата за выполненные работы произведена 21.08.2019г. в размере 2155,9 тыс. рублей;

1.3) ремонт автомобильных дорог (с. Мингатуй – п. Новая Тельба, с. Барлук – п. Окинский, п. Новая Тельба – п. Наратай) в сумме 426,5 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 2МК-004/19 с ИП главой КФХ Шветковой И.К. от 06.08.2019г. на сумму 426,5 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (два участника аукциона, протокол подведения итогов от 24.07.2019г., объявленная цена 508,1 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из трех локально ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, с момента подписания муниципального контракта до 31.12.2019г. Работы выполнены (исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала, общей площадью 721 тыс. кв. м.), что подтверждается Актами приемки выполненных работ от 16.12.19г. подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и ИП главой КФХ Шветковой И.К. Оплата за выполненные работы произведена 18.12.2019г. в размере 426,5 тыс. рублей;

1.4) ремонт двух участков (на 5 км от п. Зобиинский, протяженностью 50 метров и на 8 км от п. Наратая, протяженностью 50 метров) автомобильной дороги п. Новая Тельба – п. Наратай в сумме 971,8 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 7МК-013/19 с ИП Кочневым Д.А. от 30.09.2019г. на сумму 971,8 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки от 18.09.2019г., объявленная цена 971,8 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена на основании локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, в течение 20 дней со дня подписания контракта. Работы выполнены (на обоих отремонтированных участках уложено по одной металлической водопропускной трубе диаметром: не менее 1 метра, длиной 11 метров), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 10.10.2019г. подписанного председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Кочневым Д.А. Оплата за выполненные работы произведена 31.10.2019г. в размере 971,8 тыс. рублей;

2) приобретение дорожных знаков в количестве 113 штук на сумму 159,1 тыс. рублей, в том числе для приобретения:

2.1) заключен договор поставки № 6/2019 от 28.03.2019г. с ИП Фадеевым А.С. на сумму 28,8 тыс. рублей. Цена договора определена на основании спецификации к договору. Дорожные знаки в количестве 18 штук получены в полном объеме, что подтверждается счет - фактурой № 17 от 04.09.2019г. подписанной председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и ИП Фадеевым А.С. Оплата за дорожные знаки произведена 04.04.2019г. в размере 28,8 тыс. рублей;

2.2) заключен договор поставки № 25/2019 от 16.09.2019г. с Фадеевым А.С. на сумму 8,4 тыс. рублей. Цена договора определена на основании спецификации к договору. Дорожные знаки в количестве 6 штук получены в полном объеме, что подтверждается счет - фактурой № 60А от 16.09.2019г. подписанной председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и Фадеевым А.С. Оплата за дорожные знаки произведена 18.09.2019г. в размере 8,4 тыс. рублей;

2.3) заключен договор поставки № К-19059 от 08.11.2019г. с ИП Крокошенко О.Е. на сумму 121,9 тыс. рублей. Цена договора определена на основании спецификации к договору. Дорожные знаки в количестве 89 штук получены в полном объеме, что подтверждается счет - фактурой № 155 от 05.12.2019г. подписанной председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и ИП Крокошенко О.Е. Оплата за дорожные знаки произведена 15.11.2019г. в размере 36,6 тыс. рублей и 11.12.2019г. в размере 85,3 тыс. рублей;

3) выполнение кадастровых работ с целью постановки на государственный кадастровый учет автомобильной дороги с. Барлук – п. Окинский в сумме 28,5 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен договор № 17-19 с ООО «Дельта» от 03.04.2019г. на сумму 95 тыс. рублей. В пункте 3.2.1 договора указано, что Заказчик производит оплату авансового платежа в размере 30% от общей стоимости (28,5 тыс. рублей). Срок выполнения работ определен пунктом 4.2 договора, до 25.06.2019г. Дополнительным соглашением к договору № 17-19 от 25.06.2019 года внесены изменения в пункт 3.1 договора, в результате общая стоимость работ составляет 28,5 тыс. рублей. Работы на сумму 28,5 тыс. рублей выполнены, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 25.06.2019г. подписанным председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и директором ООО «Дельта». Оплата за выполненные работы произведена 17.04.2019г. в размере 28,5 тыс. рублей;

4) очистку автогрейдерами автомобильных дорог от снега 2 раза (Новая Тельба – Наратай, протяженность 40 км; Барлук – Окинский, протяженностью 13,131 км; Мингатуй – Новая Тельба, протяженностью 38 км; Усть-Када – Панагино, протяженностью 23 км) в сумме 324,5 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № Ф.2018.612227 от 14.12.2018 года с ИП главой КФХ Шветковой И.К. на сумму 649,1 тыс. рублей (в том числе на 2018г. в сумме 324,55 тыс. рублей и на 2019г. в сумме 324,55 тыс. рублей), по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (один участник аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки от 03.12.2018г., объявленная цена 649,1 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из четырех локально ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 муниципального контракта, до 31.03.2019г. Работы выполнены в полном объеме (очищено от снега 114 км автомобильных дорог, или 913 тыс. кв. м.), что подтверждается Актами приемки выполненных работ от 31.03.19г. подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и ИП главой КФХ Шветковой И.К. Оплата за выполненные работы произведена 05.04.2019г. в размере 324,5 тыс. рублей;

5) ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в сумме 9942 тыс. рублей (восстановление автомобильного моста через реку Алка в с. Уян), в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 9932 тыс. рублей и средств местного бюджета 10 тыс. рублей. С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Куйтунского район, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, в связи с нарушением условий жизнедеятельности части населения в с. Уян, введением режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 316 на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией МО Куйтунгский район заключен муниципальный контракт № 21 МК/19 от 11.11.2019 года с АО «Дорожная служба Иркутской области» на сумму 33141,3 тыс. рублей (в том числе на 2019г. в сумме 9942 тыс. рублей и на 2020г. в сумме 23199,3 тыс. рублей). Начальная максимальная цена контракта определена исходя из локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного мэром МО по Куйтунскому району. Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 муниципального контракта, до 31.05.2020г. Предусмотренные на 2019 год работы выполнены, что подтверждается Актами приемки выполненных работ от 26.11.2019г. (на сумму 4554,5 тыс. рублей) и от 25.12.2019г. (на сумму 5387,5 тыс. рублей) подписанными мэром МО Куйтунский район и директором филиала «Мостостроительный» АО «Дорожная служба Иркутской области» (по доверенности № 19/118 от 14.03.2019г.). Оплата за выполненные работы произведена 13.12.2019г. в размере 4554,5 тыс. рублей и 27.12.2019г. в размере 5387,5 тыс. рублей.

**3.2 В 2020 году**

3.2.1 **На основании годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2019 год, остаток не использованных средств** дорожного фонда **на начало 2020 года** составляет **4453** тыс. руб. (6990+3254+9932-15723).

Пунктом 13 решения Думы МО Куйтунский район от 24.12.2019г. № 29 «О бюджете МО Куйтунский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» первоначально утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 30031 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден в размере прогнозируемых на 2020 год доходов от налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (далее – доходы от акцизов) в сумме 6832 тыс. рублей, субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образования Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 23176 тыс. рублей и софинансирование областной субсидии из местного бюджета в сумме 23 тыс. рублей.

В течение 8 месяцев объем дорожного фонда увеличивался:

- до 34490 тыс. рублей (в редакции решения Думы от 18.02.2020г. № 37), т.е. на 4459 тыс. рублей за счет остатков не использованных средств дорожного фонда на начало 2020 года в сумме 4453 тыс. рублей и штрафов в сумме 6 тыс. рублей;

- до 37483 тыс. рублей (в редакции решения Думы от 29.05.2020г. № 56), т.е. на 2993 тыс. рублей за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до Администрации МО Куйтунский район (ГРБС) в полном объеме.

Распорядителем средств субсидии из областного бюджета на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 26169 тыс. рублей и софинансирования областной субсидии из местного бюджета в сумме 26 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» является Администрации муниципального образования Куйтунский район» (далее – Администрацией МО Куйтунский район).

Администрацией МО Куйтунский район (ГРБС) лимиты бюджетных обязательств доведены до МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в объемах утвержденных решениями Думы о бюджете (см. таблицу 4) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», целевой статьи расходов 1400121000 «Основное мероприятие реализации программы «Капитальный ремонт и содержание автомобильной дороги», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по Доп. ЭК 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Таблица 4

Бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотренные по подразделу

0409 «Дорожное хозяйство», тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 32 от 09.01.2020г. | Уведомление об изменении лимитов бюджетных обязательств № 306 от 18.02.2020г. |
| 6832 | + 4459 |

Бюджетные сметы, сметы доходов и расходов составлены МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» в соответствии с бюджетной росписью и доведенными лимитами бюджетных обязательств. В бюджетной смете от 09.01.2020г. все ассигнования 2020 года предусмотрены на содержание и ремонт дорог. В бюджетной смете от 19.02.2020г. все ассигнования предусмотрены на содержание и ремонт дорог (см. таблицу 5).

Таблица 5

Изменение показателей бюджетной сметы, сметы доходов и расходов, тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование расходов | Показатели бюджетной сметы | |
| 09.01.20 | 19.02.20 |
| 1 | Содержание (грейдирование, очистка от снега) и ремонт дорог | 6832 | 11291 |
| 1.1 | Ремонт автодороги Мингатуй-Новая Тельба | 5382 | 9741 |
| 1.2 | Грейдирование автодорог (очистка от снега) в зимний период | 700 | 700 |
| 1.3 | Грейдирование автодорог в летний период | 750 | 750 |
| 1.4 | Установка средств организации дорожного движения | - | 100 |
| **Итого** | | **6832** | **11291** |

3.2.2 **По данным ежемесячной формы № 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на 01.09.2020г.:**

**- фактически поступило доходов формирующих дорожный фонд в сумме** **30416** тыс. рублей, в том числе акцизы по подакцизным товарам – 4247 тыс. рублей, субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образования Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 26169 тыс. рублей.

- **кассовые расходы составили 33487,2 тыс. рублей.**

Средства Дорожного фонда в сумме 33487,2 тыс. рублей направлены на:

1) ремонт автомобильных дорог – 6393,5 тыс. рублей (Мингатуй – Новая Тельба на сумму 5793,5 тыс. рублей, Барлук – Окинский на сумму 600 тыс. рублей):

1.1) ремонт участка автомобильной дороги с. Мингатуй – п. Новая Тельба в сумме 128,5 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 3 с ИП Кочневым Д.А. от 19.03.2020г. на сумму 128,5 тыс. рублей. Начальная максимальная цена контракта определена на основании локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, с 19 по 27 марта 2020 года. Работы выполнены (разработка 54 куб. м. грунта с перемещением, устройство водоотводных каналов, устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы, укладка одной асбесто-цементной водопропускной трубы диаметром 0,5 метра и длиной 5,2 метра, устройство оснований и покрытий из скальника), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 27.03.2020г. подписанного председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Кочневым Д.А. Оплата за выполненные работы произведена 09.04.2020г. в размере 128,5 тыс. рублей;

1.2) ремонт участка автомобильной дороги с. Мингатуй – п. Новая Тельба, + 6 км от с. Мингатуй в сумме 5665 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 11МК-01/20 с ООО «Куйтунское жилищно-коммунальное хозяйство» от 01.04.2020г. на сумму 5150 тыс. рублей, по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (два участника аукциона, протокол подведения итогов электронного аукциона от 18.03.2020г., объявленная цена 6060,3 тыс. руб.). Начальная максимальная цена контракта определена на основании локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, до 30.06.2020 года. Работы выполнены (планировка откосов и полотна на площади 16200 кв. м.; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме 1680 куб. м.; песок (скальник) в объеме 1680 куб. м.; устройство оснований и покрытий из скальника на площади 10800 кв. м.; песок (скальник) в объеме 2160 куб. м.; устройство водоотводных каналов на площади 9000 кв. м.; разработка 144 куб. м. грунта в отвал экскаваторами; устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы в объеме 18 куб. м.; укладка одной металлической водопропускной трубы диаметром 1 метр и длиной 12 метров), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 04.06.2020г. подписанного председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и генеральным директором ООО «Куйтунское ЖКХ». Оплата за выполненные работы произведена 09.06.2020г. в размере 5150 тыс. рублей.

В период действия указанного выше муниципального контракта, заключено Дополнительное соглашение № 1 от 11.06.2020 года к муниципальному контракту № 11МК-01/20. Согласно которого стороны пришли к взаимному согласию увеличить цену контракта на 515 тыс. рублей (т.е. на 10%). Цена дополнительного соглашения определена на основании локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного исполняющим обязанности председателя МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Работы выполнены (устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей на площади 2700 кв. м.; песок (скальник) в объеме 324 куб. м.; разработка 54 куб. м. грунта в отвал экскаваторами), что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ от 17.06.2020г. подписанного исполняющим обязанности председателя МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и генеральным директором ООО «Куйтунское ЖКХ». Оплата за выполненные работы произведена 22.06.2020г. в размере 515 тыс. рублей;

1.3) ремонт участка автомобильной дороги с. Барлук – п. Окинский в сумме 600 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 4 с ИП Катцын Р.А. от 06.07.2020г. на сумму 600 тыс. рублей. Начальная максимальная цена контракта определена исходя из локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного исполняющим обязанности председателя МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, с момента подписания муниципального контракта до 27.07.2020г. Работы выполнены (планировка откосов и полотна на площади 24502,8 кв. м.; исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала, общей площадью 13936,8 кв. м.), что подтверждается Актом приемки выполненных работ от 24.07.20г. подписанным исполняющим обязанности председателя МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Катцын Р.А. Оплата за выполненные работы произведена 28.07.2020г. в размере 600 тыс. рублей;

2) очистку автогрейдерами автомобильных дорог от снега 2 раза (Новая Тельба – Наратай, протяженность 39 км; Барлук – Окинский, протяженностью 13,131 км; Мингатуй – Новая Тельба, протяженностью 38 км) в сумме 298,4 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 2 от 03.03.2020 года с ИП Кочневым Д.А. на сумму 298,4 тыс. рублей. Начальная максимальная цена контракта определена исходя из трех локально ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 муниципального контракта, до 31.03.2020г. Работы выполнены в полном объеме (очищено от снега 90,1 км автомобильных дорог, или 1130,1 тыс. кв. м.), что подтверждается Актом приемки выполненных работ от 31.03.19г. подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» Натальченко С.В. и ИП Кочневым Д.А. Оплата за выполненные работы произведена 09.04.2020г. в размере 298,4 тыс. рублей;

3) грейдирование автомобильных дорог (с. Мингатуй – п. Новая Тельба, с. Барлук – п. Окинский, п. Новая Тельба – п. Наратай, с. Усть-Када - п. Панагино) в сумме 600 тыс. рублей. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт № 5 с ИП Кочневым Д.А. от 17.08.2020г. на сумму 600 тыс. рублей. Начальная максимальная цена контракта определена исходя из четырех локально ресурсных сметных расчетов составленных, проверенных работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденных Председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району». Срок выполнения работ определен пунктом 3.1 контракта, с момента подписания муниципального контракта до 25.08.2020г. Работы выполнены (исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала, общей площадью 1071 тыс. кв. м.; исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала (ямочный ремонт), общей площадью 3757 кв. м.; смесь песчано-гравийная природная в объеме 248 куб. м.), что подтверждается Актами приемки выполненных работ от 24.08.20г. подписанными председателем МКУ «КУМИ по Куйтунскому району» и ИП Кочневым Д.А. Оплата за выполненные работы произведена 27.08.2020г. в размере 600 тыс. рублей;

4) ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования в сумме 26195 тыс. рублей (восстановление автомобильного моста через реку Алка в с. Уян), в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 26169 тыс. рублей и средств местного бюджета 26 тыс. рублей.

В период действия муниципального контракта, заключено Дополнительное соглашение № 1 от 30.04.2020 года к муниципальному контракту № 21МК/19. В котором указано, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 стороны приняли решение об изменении срока выполнения работ, а именно до 30.09.2020г.

Дополнительным соглашением № 2 от 07.07.2020 года к муниципальному контракту № 21МК/19 в связи с увеличением объема выполняемых работ, увеличена цена контракта на 2995,9 тыс. рублей, в результате общая стоимость контракта составила 36137,2 тыс. рублей. Цена дополнительного соглашения определена на основании локально ресурсного сметного расчета составленного, проверенного работниками отдела архитектуры, строительства администрации МО Куйтунский район и утвержденного мэром МО Куйтунский район.

Предусмотренные на 2020 год работы выполнены, что подтверждается Актами приемки выполненных работ от 16.03.2020г. (на сумму 22804,7 тыс. рублей) и от 24.07.2020г. (на сумму 394,6 и 2995,9 тыс. рублей) подписанными мэром МО Куйтунский район и директором филиала «Мостостроительный» АО «Дорожная служба Иркутской области» (по доверенности № 19/118 от 14.03.2019г.). Оплата за выполненные работы произведена 20.03.2020г. в размере 22804,7 тыс. рублей, 30.07.2020г. в размере 2995,95 тыс. рублей и 04.08.2020г. в размере 394,6 тыс. рублей.

При использовании средств дорожного фонда в 2019 году и за 8 месяцев 2020 года нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

**ВЫВОДЫ:**

1. В реестре автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2019г. числится 6 автомобильных дорог протяженностью 176611 метров, на 01.01.2020г. числится 8 автомобильных дорог протяженностью 188278 метров. В течении 2019 года в реестр внесено два объекта: автомобильная дорога Широкие Кочки – Малой протяженностью 11637 метров и автомобильный мост через реку Алка в с. Уян протяженностью 30 метров. По всем указанным объектам внесены сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Все автомобильные дороги отражены в бухгалтерском учете.
2. При формировании средств дорожного фонда нарушений действующего законодательства не установлено.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены своевременно, в объемах утвержденных решениями Думы о бюджете. Бюджетные сметы, сметы доходов и расходов составлены в соответствии с бюджетной росписью и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

Остаток не использованных средств дорожного фонда:

- на начало 2019 года составляет 3254 тыс. рублей;

- на начало 2020 года составляет 4453 тыс. рублей.

3. По данным:

- годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда фактическое поступление доходов формирующих дорожный фонд за 2019 год составило 16922,8 тыс. рублей (в том числе акцизы по подакцизным товарам – 6804,4 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов – 37,2 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения – 149,2 тыс. рублей, субсидия местным бюджетам из областного бюджета на ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 9932 тыс. рублей). Кассовые расходы за 2019 год составили 15723,4 тыс. рублей. Из средств резервного фонда исполнение по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составило 500 тыс. рублей, в том числе 302 тыс. рублей на устройство временной (объездной) дороги через р. Алка в с. Уян, на ремонт участка автомобильной дороги в с. Уян, ул. Окинская, протяженностью 110 метров – 198 тыс. рублей;

- ежемесячной формы № 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» по состоянию на 01.09.2020г. фактически поступило доходов формирующих дорожный фонд в сумме 30416 тыс. рублей, в том числе акцизы по подакцизным товарам – 4247 тыс. рублей, субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образования Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 26169 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 33487,2 тыс. рублей.

При использовании средств дорожного фонда в 2019 году и за 8 месяцев 2020 года нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

Председателя КСП МО Куйтунский район А.А. Костюкевич

**Справка**

к отчету о результатах контрольного мероприятия

**«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств дорожного фонда МО Куйтунский район за 2019 год и истекший период 2020 года, в том числе соблюдения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** |
| **1** | **Объем проверенных финансовых средств** | **49720,6** |
| **2** | **Количество выходных документов** | **2** |
| 2.1 | - актов | **1** |
| 2.2 | - отчетов | **1** |
| **3** | **Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, всего на сумму (тыс. руб.), в том числе:** |  |
| **3.1** | **- виды бюджетных нарушений, всего** |  |
|  | в том числе |  |
| 3.1.1 | нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ) |  |
| 3.1.2 | нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст.306.8 БК РФ) |  |
| 3.1.3 | другое – всего (расшифровать в пояснительной записке) |  |
| **3.2** | **- иные нарушения бюджетного законодательства, всего** |  |
| 3.2.1 | принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ) |  |
| 3.2.2 | принцип достоверности бюджета (ст.37 БК РФ) |  |
| 3.2.3 | принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст.38 БК РФ) |  |
| 3.2.4 | другое –всего (расшифровать в пояснительной записке) |  |
| **4** | **Выявлено нарушений в сфере закупок, всего (тыс. руб.)** |  |
| 4.1 | - сумма выявленных нарушении, тыс. руб. |  |
| 4.2 | - количество контрактов с выявленными нарушениями |  |
| **5** | **Выявлено нарушений иного законодательства, всего (тыс. руб.)** |  |
| **6** | **Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня** |  |
| **7** | **Выявлено нарушений законодательства при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, количество объектов муниципальной собственности и их стоимость** |  |
| **8** | **Рекомендовано к возврату в местный бюджет (тыс. руб.)** |  |
| **9** | **Объем причиненного ущерба (тыс. руб.)** |  |
| **10** | **Всего выявлено нарушений (тыс. руб.)** | **0** |

Председатель КСП А.А. Костюкевич