**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ОТЧЕТ № 7**

по результатам проведения контрольного мероприятия

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории МО Куйтунский район на 2020-2024 годы» за 2020 год и истекший период 2021 года»

р.п. Куйтун 28 сентября 2021г.

Настоящий отчет подготовлен председателем КСП Костюкевич А.А. по итогам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории МО Куйтунский район на 2020-2024 годы» за 2020 год и истекший период 2021 года», на основании акта проверки № 34 от 16.09.2021 года, подготовленного ведущим инспектором КСП Корсаковой М.С.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Федеральный закон от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4.7 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год, распоряжение председателя КСП МО Куйтунский район от 16.08.2021г. № 48.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства районного бюджета выделенные в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории МО Куйтунский район на 2020-2024 годы».

**Объект контрольного мероприятия:** Администрации МО Куйтунский район.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 16.08.2021г. по 16.09.2021г.

**Цель контрольного мероприятия:** контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории МО Куйтунский район на 2020-2024 годы».

**Проверяемый период:** 2020г., январь-июль 2021г.

**Объем проверенных финансовых средств** – **125,9 тыс. руб.**

Проверка проведена с уведомлением мэра МО Куйтунский район Мари Алексея Петровича.

Акт проверки № 34 от 16.09.2021 года вручен мэру МО Куйтунский район. В установленный срок для представления информации о результатах рассмотрения акта от Администрации МО Куйтунский район замечания в адрес КСП не поступали.

**Результаты контрольного мероприятия:**

**1. Содержание муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг.» (далее - Программа, муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 06.09.2019г. № 717-п.

Разработчиком программы является отдел спорта, молодежной политики и туризма администрации МО Куйтунский район.

Ответственным исполнителем является Администрация МО Куйтунский район.

Соисполнителями программы являются: отдел спорта, молодежной политики и туризма администрации; управление образования администрации; ОГБУ «Куйтунская районая больница»; отдел полиции (дислокация рп. Куйтун) МО МВД России «Тулунский»; антинаркотическая комиссия муниципального образования Куйтунский район; ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» филиал по Куйтунскому району; МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека»; МКУК «Социально-культурное объединение»; общеобразовательные учреждения МО Куйтунский район; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации; общественная организация «Матери против наркотиков»; городское и сельские поселения муниципального образования Куйтунский район. Подпрограмм нет.

Программой обозначены проблемы наркомании, которые на наркобстановку в районе влияет ряд факторов:

1. географическое положение района, развитая транспортная инфраструктура;

2. доступность сырья для изготовления наркотиков каннабисной группы;

3. экономическая нестабильность в районе и ее влияние на социальные процессы;

4. социальные факторы.

Решение всех вышеперечисленных проблем планируется через реализацию различных мероприятий муниципальной программы.

Цель Программы – снижение уровня социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;

- организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи;

- предотвращение вовлечения населения муниципального образования в употребление и распространение наркотических веществ каннабисной группы;

- формирование профессионального сообщества в сфере профилактики социально-негативных явлений;

- повышение информированности родителей по проблемам наркомании и других социально-негативных явлений, активизация родительского движения;

- развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, оказание им необходимой медицинской и реабилитационной помощи;

- мотивирование наркозависимых лиц на социальную, медицинскую реабилитацию;

- прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и прекурсов, а также в области противодействия незаконному обороту профилактики немедицинского потребления наркотиков.

Срок реализации Программы пять лет: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024гг.

Паспортом в первоначальном варианте объем финансового обеспечения программы предусмотрен в размере 1545 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 258 тыс. руб., 2021г. – 290 тыс. руб., 2022г. – 305 тыс. руб., 2023г. – 332 тыс. руб., 2024г. – 360 тыс. руб. Источником финансового обеспечения мероприятий программы являются средства районного бюджета в сумме 1545 тыс. руб.

**Следует указать на техническую ошибку при составлении паспорта программы: в табличной части раздела I паспорта и приложения I к муниципальной программе, объем финансирования с разбивкой по годам указан в 2020г. – в размере 255 тыс. руб., 2021г. – 285 тыс. руб., 2023г. – 335 тыс. руб., 2024г. – 365 тыс. руб., вместо 2020г. – 258 тыс. руб., 2021г. – 290 тыс. руб., 2023г. – 332 тыс. руб., 2024г. – 360 тыс. руб.** В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» КСП проведена финансово-экономическая экспертиза указанной муниципальной программы (заключение КСП № 30 от 05.09.2019 года). Так КСП отмечалось, что в приложении 3 программы «Система мероприятий программы» допущена арифметическая ошибка в сумме 8 тыс. руб. по мероприятию 5.4 «Активизация родительского движения. Участие родительского актива в областных и районных семинарах по профилактике наркомании»: в итоговой строке объем финансирования отражен в сумме 130 тыс. руб., а в разрезе мероприятий по годам объем средств (при сложении) составляет 122 тыс. руб. В ходе проведения настоящей проверки установлено, что Приложение 3 приведено в соответствие, но при этом сложилось несоответствие объемов финансирования по годам между Приложением 3 и табличной частью раздела I паспорта программы. Для проведения анализа объема финансирования программы, КСП объем финансового обеспечения учитывала согласно Приложению 3 муниципальной программы.

В течение срока действия Программы изменения вносились четыре раза: 12.03.2020г., 07.04.2020г., 25.01.2021г., 31.05.2021г.

1. В течение срока действия Программы три раза (12.03.2020г., 07.04.2020г. и 25.01.2021г.) вносились изменения, касающиеся объема финансирования программы, в результате которых общий объем финансового обеспечения программы сокращен с 1545 тыс. руб. до 955 тыс. руб., что представлено ниже в таблице.

таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, источник финансирования | Объем финансового обеспечения программы, согласно паспорту, тыс. руб. | | | |
| Первоначальная редакция от 06.09.2019г. № 717-п | Изменения от 12.03.2020г. № 248-п | Изменения от 07.04.2020г. № 301-п | Изменения от 25.01.2021г. № 37-п |
| **2020г. Всего**, в т. ч. | **258** | **44** | **200** | **200** |
| *Бюджет муниципального образования* | *258* | 44 | 200 | 200 |
| *Бюджет поселений* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Областной бюджет* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Федеральный бюджет* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Другие источники* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| **2021г. Всего**, в т. ч. | **290** | **272** | **272** | **130** |
| *Бюджет муниципального образования* | *290* | 272 | 272 | 130 |
| *Бюджет поселений* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Областной бюджет* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Федеральный бюджет* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Другие источники* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| **2022г. Всего**, в т. ч. | **305** | **272** | **272** | **130** |
| *Бюджет муниципального образования* | *305* | 272 | 272 | 130 |
| *Бюджет поселений* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Областной бюджет* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Федеральный бюджет* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| *Другие источники* | *0* | 0 | 0 | 0 |
| **2023г. Всего**, в т.ч. | **332** | **335** | **335** | **130** |
| *Бюджет муниципального образования* | *332* | *335* | *335* | *130* |
| *Бюджет поселений* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Областной бюджет* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Федеральный бюджет* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Другие источники* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **2024г. Всего**, в т.ч. | **360** | **365** | **365** | **365** |
| *Бюджет муниципального образования* | *360* | *365* | *365* | *365* |
| *Бюджет поселений* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Областной бюджет* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Федеральный бюджет* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Другие источники* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **Итого по программе** | **1545** | **1288** | **1444** | **955** |

2. Постановлением администрации муниципального образования от 31.05.2021г. № 742-п:

- задачу 2 «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи» муниципальной программы дополнили двумя мероприятиями: «Внедрение инновационных антинаркотических профилактических проектов на территории муниципального образования», «Взаимодействие с общественными организациями, занимающимися профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц, оказание поддержки общественным организациям» с объемом финансирования на 2021 год – 10 тыс. руб. путем уменьшения объемов финансирования других мероприятий;

- в паспорт муниципальной программы раздела I пункт 3 «Соисполнители муниципальной программы» и в Приложение 3 к программе «Система мероприятий муниципальной программы» добавлен соисполнитель – организационный отдел администрации муниципального образования Куйтунский район.

На 2020 год утверждено решениями о бюджете МО Куйтунский район на реализацию программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы», в первоначальной редакции решения о бюджете – 44 тыс. руб. (решение думы от 24.12.2019г. № 29), в окончательной – 200 тыс. руб. (решение думы от 28.12.2020г. № 98). на 2021 год – в первоначальной редакции решения о бюджете – 130 тыс. руб. (решение думы от 22.12.2020г. № 93), в действующей редакции с изменениями – 130 тыс. руб. (решение думы от 09.07.2021г. № 164).

таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 (январь-июль) |
| Предусмотрено паспортом программы за счет средств районного бюджета, тыс. руб. | 258 | 290 |
| Предусмотрено решением о бюджете в первоначальной редакции, тыс. руб. | 44 | 130 |
| Предусмотрено решением о бюджете в окончательной редакции, тыс. руб. | 200 | 130 |
| Исполнено, тыс. руб. | 115,9 | 10 |

**2. Исполнение муниципальной программы в 2020 году.**

Решением Думы МО Куйтунский район от 18.02.2020г. № 37 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 24.12.2019г. № 29 «О бюджете МО Куйтунский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий по программе на 2020 год в сумме 200 тыс. руб. (приложение № 7, 9 к решению Думы, по КЦСР 070 00 21000 по подразделу 0707). Объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию программы соответствует паспорту программы, чем соблюдены нормы п. 2 ст. 179 БК РФ.

Первоначальной редакцией программы (от 06.09.2019г.) объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2020 год был предусмотрен в сумме 258 тыс. руб. на выполнение 16 мероприятий. Кроме того, паспортом программы запланированы 20 мероприятий, не требующие финансовых вложений (*проведение профилактических тренингов, бесед, лекций с подростками и молодежью; организация и проведение профилактической работы по предупреждению наркомании; информирование населения об ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли; принятие мер по принудительному уничтожению конопли и привлечение лиц, не принявших мер по уничтожению растений, содержащих наркотические средства; поддержка и развитие антинаркотического добровольного движения; организация и проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов; обучение исполнителя региональной системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; проведение «круглого стола» с членами районного родительского комитета по профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде; проведение родительских собраний, бесед, тренингов и других просветительских мероприятий, направленных на предупреждение негативных явлений среди подростков и молодежи; проведение консультаций для родителей и обучающихся в образовательных организациях по вопросам проведения тестирования в целях выявления потребителей наркотических средств; проведение социально-психологического тестирования в образовательных учреждениях; организация и проведение информационной компании на территории МО медицинских осмотров среди обучающихся, направленного на раннее выявление потребителей наркотиков; консультирование наркозависимых лиц и их окружение о деятельности реабилитационных центров, расположенных на территории Иркутской области; консультирование наркозависимых лиц и их окружение с целью информирования о круглосуточной службе; организация индивидуально-профилактической работы с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств; проведение мониторинга уровня наркоситуации в МО Куйтунский район; ведение банка данных о распространении и профилактике наркомании на территории муниципального образования; внесение сведений в электронную систему сбора и обработки сведений; формирование паспорта наркоситуации муниципального образования; проведение социологического исследования среди населения муниципального образования*).

12 марта 2020 года в программу внесены изменения, в результате которых объем планируемого финансирования сокращен на 214 тыс. руб. и определен в размере 44 тыс. руб. Вновь 7 апреля 2020 года в программу внесены изменения, в результате которых объем планируемого финансирования увеличен на 156 тыс. руб. и определен в размере 200 тыс. руб. на реализацию десяти мероприятий: *информирование населения о негативных последствиях употребления психоактивных веществ; разработка, тиражирование, распространение методических и информационных материалов о негативных последствиях потребления психотропных веществ; конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи от 14-30 лет; проведение районной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией; театрализованная игра «Суд над сигаретой» для подростков, состоящих на учете наркологических постах; проведение флэш-моба «В будущее без вредных привычек!»; организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли; консультирование родителей о пагубном влиянии на организм подростка наркотиков и психотропных веществ, изготовление и распространение антинаркотических буклетов для родителей; активизация родительского движения, участие родительского актива в областных и районных семинарах по профилактике наркомании; приобретение тест-систем для проведения экспресс-анализов.*

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС - Администрации МО Куйтунский район, в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решениями о бюджете на 2020 год по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» КЦСР 0700021000 «МП «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг.»» в объеме 80 тыс. руб. и по подразделу 0707 «Молодежная политика» КЦСР 0700021000 в объеме 120 тыс. руб., за счет средств районного бюджета, или в объеме 100% утвержденных паспортом программы.

Кассовый расход денежных средств по муниципальной программе **за 2020 год составил 115,9 тыс. руб.**, или 58% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете.

**3. Исполнение муниципальной программы за период январь-июль 2021 года.**

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден первоначальным решением Думы МО Куйтунский район от 22.12.2020г. № 93 «О бюджете МО Куйтунский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме 130 тыс. руб. (приложение № 7, 9 к решению Думы, по КЦСР 070 00 21000 по подразделу 0707). За проверяемый период с учетом внесенных изменений в решения Думы и паспорт Программы объем финансового обеспечения не изменился. Объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию программы соответствует паспорту программы, чем соблюдены нормы п. 2 ст. 179 БК РФ.

Первоначальной редакцией программы (от 06.09.2019г.) объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2021 год был предусмотрен в сумме 290 тыс. руб. на выполнение 16 мероприятий. Кроме того, паспортом программы запланированы 20 мероприятий, не требующие финансовых вложений (запланированные мероприятия программы те же, что и в 2020 году). 25 января 2021 года в программу внесены изменения, в результате которых объем планируемого финансирования сокращен на 160 тыс. руб. и определен в размере 130 тыс. руб. на реализацию пяти мероприятий: *проведение районной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией; внедрение инновационных антинаркотических профилактических проектов на территории муниципального образования; взаимодействие с общественными организациями, занимающимися профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц; организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли; приобретение тест-систем для проведения экспресс-анализов.*

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС - Администрации МО Куйтунский район, в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решениями о бюджете на 2021 год по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» КЦСР 0700021000 «МП «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг.»» в объеме 60 тыс. руб. и по подразделу 0707 «Молодежная политика» КЦСР 0700021000 в объеме 70 тыс. руб., за счет средств районного бюджета, или в объеме 100% утвержденных паспортом программы.

Кассовый расход денежных средств по целевой программе **за период январь-июль 2021г. составил 10 тыс. руб.**, или 7,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете.

**4. Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы.**

В результате проведения проверки КСП проверила использование бюджетных средств за 2020 год и истекший период 2021 года действия Программы в сумме **125,9 тыс. руб.**

Анализ исполнения мероприятий приведен ниже в таблице (в таблице перечислены мероприятия, предусматривающие выделение денежных средств на их исполнение, при этом нумерация мероприятий сохранена как в Программе).

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие программы** | **2020** | | | **2021 (январь-июль)** | | |
| По паспорту программы | Фактическое  исполнение | %, исполнения | По паспорту программы | Фактическое исполнение | %, исполнения |
| **Задача 1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.** | | | | | | |
| 1.1. Информирование населения о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через средства массовой информации | 5 | - | - | - | - | - |
| 1.2. Разработка, тиражирование, распространение методических и информационных материалов о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни | 12 | - | - | - | - | - |
| 1.4. Конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи от 14 до 30 лет | 19 | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **36** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи.** | | | | | | |
| 2.1. Проведение районной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией | 17 | - | - | 10 | 10 | 100 |
| 2.3. Театрализованная игра для подростков, состоящих на учете наркологических постах за устойчивое курение | 6 | - | - | - | - | - |
| 2.6. Проведение флэш-моба | 6 | 6 | 100 | - | - | - |
| 2.9. Внедрение инновационных антинаркотических профилактических проектов на территории муниципального образования | - | - | - | 5 | - | - |
| 2.10. Взаимодействие с общественными организациями, занимающимися профилактикой наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц. | - | - | - | 5 | - | - |
| **Итого** | **29** | **6** | **20,7** | **20** | **10** | **50** |
| **Задача 3. Предотвращение вовлечения населения района в употребление и распространение наркотических веществ каннабисной группы.** | | | | | | |
| 3.1. Организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | 80 | 80 | 100 | 60 | - | - |
| **Итого** | **80** | **80** | **100** | **60** | **-** | **-** |
| **Задача 5. Повышение информированности родителей по проблемам наркомании и других социально-негативных явлений, активизация родительского движения.** | | | | | | |
| 5.1. Консультирование родителей о пагубном влиянии на организм подростка наркотиков и психотропных веществ. Изготовление и распространение антинаркотических буклетов для родителей | 5 | - | - | - | - | - |
| 5.4 Активизация родительского движения. Участие родительского актива в областных и районных семинарах по профилактике наркомании и других негативных явлений в молодежной среде | 20 | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **25** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задача 6. Развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, оказание им необходимой медицинской и реабилитационной помощи.** | | | | | | |
| 6.1. Приобретение тест-систем для проведения экспресс-анализов | 30 | 29,9 | 99,7 | 50 | - | - |
| **Итого** | 30 | 29,9 | 99,7 | 50 | - | - |
| **Всего по программе** | **200** | **115,9** | **58** | **130** | **10** | **7,7** |

Из вышеуказанной таблицы следует, что в 2020 году муниципальная программа в части расходования средств была исполнена в объеме 115,9 тыс. руб., что составляет 58% от плановых назначений и утверждённых бюджетом ассигнований. Запланированные средства по некоторым мероприятиям Программы не освоены, так как мероприятия Программы реализовывались без финансирования в рамках социального-экономического партнерства. Средства были направлены на:

- оплату ГСМ для уничтожения дикорастущей конопли – 80 тыс. руб.;

- приобретение тестов для выявления наркотиков – 29,9 тыс. руб.;

- проведение флэш-моба «В будущее без вредных привычек» - 6 тыс. руб.

Указанные приобретения осуществлены в рамках исполнения трех мероприятий, определенных программой.

1. В целях реализации программы реализовано мероприятие направленное на «Проведение флэш-моба «В будущее без вредных привычек»». Средства выданы в подотчёт начальнику отдела спорта, молодежной политики и туризма. Согласно авансовому отчету указанного подотчетного лица, приобретены ватман в количестве 5 штук, маркеры – 5 штук и буклеты в количестве 110 штук. Так же на проведение данного мероприятия составлена смета расходов от 20.08.2020 года на сумму 6 тыс. руб. Сумма расходов, согласно смете, составила 6 тыс. руб., или 100% от планового показателя. Дата проведения мероприятия август 2020 года.

2. В целях реализации программы реализовано мероприятие направленное на «Организацию и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли". В данном мероприятии являлись соисполнителями Барлукское сельское поселение и Уянское сельское поселение. На основании поступившего ходатайства от глав Барлукского сельского поселения и Уянского сельского поселения, администрацией МО Куйтунский район было выделено горюче-смазочных материалов на сумму 80 тыс. руб., в том числе 434 литра бензина АИ-92 и 435,1 литров дизельного топлива в сумме 40 тыс. руб. для Барлукского сельского поселения; 241 литр бензина АИ-92 и 600 литров дизельного топлива в сумме 40 тыс. руб. для Уянского сельского поселения. В качестве оправдательных документов соисполнителями муниципальной программы представлены чеки ООО РН-Карт на приобретение ГСМ и акты на списание ГСМ.

Согласно актам об уничтожении очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Барлукского сельского поселения произведено на пяти участках в с. Барлук общей площадью 5,4 га и на одном участке в с. Бурук площадью 1,5 га. В акте на списание указано, что в период с 14.07.2020г. по 30.07.2020г. весь полученный ГСМ был израсходован при проведении работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Барлукского МО путем скашивания, скашивания с последующим выравниванием участка бульдозером, уничтожения механическим способом – трактором с лопатой. Барлукским сельским поселением представлен фотоотчет о выполнении работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.

На территории Уянского сельского поселения, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли произведено на 14 участках в с. Уян общей площадью 4,3 га. В актах на списание ГСМ затраченного на работы по уничтожению конопли за период июль-август 2020 года указано, что весь полученный ГСМ был израсходован при проведении работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории Уянского сельского поселения путем скашивания, запахивания, замятия, уничтожения с помощью бензиновых косилок, с проведением подготовительных работ и последующим выравниванием участка. В поселении ведется журнал учета выезда бригады по уничтожению дикорастущей конопли, где указаны: дата выезда, адрес проведения работ, какая привлечена техника, способ уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли, объем выполненных работ по каждому участку уничтоженной дикорастущей конопли, расход израсходованного ГСМ на работы по уничтожению дикорастущей конопли. Также представлены фотоматериалы, *«до»* выполнения работ и *«после»* о выполненной работе.

Исполнение расходов составляет 100% от планового показателя или 80 тыс. руб. Дата проведения мероприятия июль-август 2020 года.

3. В целях реализации программы реализовано мероприятие направленное на «Приобретение тестов для выявления наркотиков». На основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключен договор на сумму 29,9 тыс. руб. от 20.11.2020г. № 210 между администрацией МО Куйтунский район и ООО «Вита» на поставку тестов для выявления наркотиков в количестве 202 штуки. Администрация муниципального образования по акту передачи от 30.11.2020г. передала в ОГБУЗ «КРБ» тест-полоски для проведения тестирования на предмет выявления раннего употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних в количестве 202 штуки. Исполнение расходов составило 99,7% от планового показателя или 29,9 тыс. руб. Дата проведения мероприятия ноябрь 2020 года.

За истекший период 2021 года муниципальная программа в части расходования средств была исполнена в объеме 10 тыс. руб., или 7,7% от плановых назначений и утвержденных бюджетом ассигнований. Средства направлены на оплату печатной продукции и осуществлены в рамках исполнения одного мероприятия, определенной программой. В целях реализации программы реализовано мероприятие направленное на «Проведение районной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией». На основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заключен договор на сумму 10 тыс. руб. от 25.06.2021г. № б/н с ИП Кривенок Е.Н. на оказание полиграфических услуг. Изготовлены 8 футболок с надписью «Куйтун-территория здоровья» и 1040 штук цветных буклетов. Исполнение расходов составило 100% от планового показателя или 10 тыс. руб. Дата проведения мероприятия июнь 2021 года.

**5. Результаты реализации программы.**

В ходе анализа реализации муниципальной программы выявлено, что заявленные мероприятия соответствуют установленным целям и задачам, в Паспорте программы определены целевые индикаторы, позволяющие оценить эффективность реализации программы. По итогам 2020 года проведена оценка эффективности муниципальной программы, по результатам которой муниципальная программа считается реализуемой и эффективной.

Принцип соблюдения эффективности бюджетных средств по программе достигнут, целевые средства в сумме 125,9 тыс. руб. использованы по целевому назначению.

**Выводы:**

1. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг.» утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 06.09.2019г. № 717-п. Срок реализации программы пять лет (2020-2024гг.).
2. Паспортом в первоначальном варианте объем финансового обеспечения программы предусмотрен в размере 1545 тыс. руб., в том числе по годам: 2020г. – 258 тыс. руб., 2021г. – 290 тыс. руб., 2022г. – 305 тыс. руб., 2023г. – 332 тыс. руб., 2024г. – 360 тыс. руб. Следует указать на техническую ошибку при составлении паспорта программы: в табличной части раздела I паспорта и приложения I к муниципальной программе, объем финансирования с разбивкой по годам указан в 2020г. – в размере 255 тыс. руб., 2021г. – 285 тыс. руб., 2023г. – 335 тыс. руб., 2024г. – 365 тыс. руб., вместо 2020г. – 258 тыс. руб., 2021г. – 290 тыс. руб., 2023г. – 332 тыс. руб., 2024г. – 360 тыс. руб. Источником финансового обеспечения мероприятий Программы являются средства районного бюджета.
3. В течение срока действия Программы изменения вносились четыре раза.
4. Общий объем финансового обеспечения Программы сокращен с 1545 тыс. руб. до 955 тыс. руб.
5. Принцип соблюдения эффективности бюджетных средств по программе достигнут, целевые средства в сумме 125,9 тыс. руб. использованы по целевому назначению.

Председатель КСП А.А. Костюкевич

**Справка**

к отчету о результатах контрольного мероприятия

**««Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории МО Куйтунский район на 2020-2024 годы» за 2020 год и истекший период 2021 года»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** |
| **1** | **Объем проверенных финансовых средств** | **125,9** |
| **2** | **Количество выходных документов** | **2** |
| 2.1 | - актов | **1** |
| 2.2 | - отчетов | **1** |
| **3** | **Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, всего на сумму (тыс. руб.), в том числе:** |  |
| **3.1** | **- виды бюджетных нарушений, всего** |  |
|  | в том числе |  |
| 3.1.1 | нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ) |  |
| 3.1.2 | нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст.306.8 БК РФ) |  |
| 3.1.3 | другое – всего (расшифровать в пояснительной записке) |  |
| **3.2** | **- иные нарушения бюджетного законодательства, всего** |  |
| 3.2.1 | принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ) |  |
| 3.2.2 | принцип достоверности бюджета (ст.37 БК РФ) |  |
| 3.2.3 | принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст.38 БК РФ) |  |
| 3.2.4 | другое –всего (расшифровать в пояснительной записке) |  |
| **4** | **Выявлено нарушений в сфере закупок, всего (тыс. руб.)** |  |
| 4.1 | В рамках федерального закона от 05.04.2013г **№ 44-ФЗ** |  |
| 4.1.1. | - сумма выявленных нарушении, тыс. руб. |  |
| 4.1.2 | - количество контрактов с выявленными нарушениями |  |
| **5** | **Выявлено нарушений иного законодательства, всего (тыс. руб.)** |  |
| **6** | **Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня** |  |
| **7** | **Выявлено нарушений законодательства при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, количество объектов муниципальной собственности и их стоимость** |  |
| **8** | **Рекомендовано к возврату в местный бюджет (тыс. руб.)** |  |
| **9** | **Объем причиненного ущерба (тыс. руб.)** |  |
| **10** | **Всего выявлено нарушений (тыс. руб.)** | **0** |

Председатель КСП А.А. Костюкевич