**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ОТЧЕТ № 6**

по результатам проверки законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2021-2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район

на 2018-2022 годы»

р.п. Куйтун 13 июля 2023г.

Настоящий отчет подготовлен председателем КСП Костюкевич А.А. по итогам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2021-2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы», на основании акта проверки № 29 от 23.06.2023 года, подготовленного ведущим инспектором КСП МО Куйтунский район Корсаковой М.С.

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** Федеральный закон от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год, распоряжение председателя КСП МО Куйтунский район от 23.05.2023г. №35.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства районного бюджета, выделенные в 2021-2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы».

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация МО Куйтунский район.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 23.05.2023г. по 23.06.2023г.

**Цель контрольного мероприятия:** контроль за целевым и эффективным (экономным и результативным) использованием средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы».

**Проверяемый период:** 2021 **-** 2022 годы.

**Объем проверенных финансовых средств** - 1385 тыс. руб.

Проверка проведена с уведомлением мэра муниципального образования Куйтунский район Непомнящего Алексея Анатольевича.

Акт проверки № 29 от 23.06.2023 года вручен мэру МО Куйтунский район. В установленный срок для представления информации о результатах рассмотрения акта от Администрации МО Куйтунский район замечания в адрес КСП не поступали.

**Результаты контрольного мероприятия:**

1. **Содержание муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.» (далее - Программа, муниципальная программа) разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации от 18.04.2014 года № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район» (далее – Порядок №265), утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п.

Разработчиком программы и ответственным исполнителем является Администрация МО Куйтунский район.

Соисполнителями программы являются: МКОУ ДОД ДЮСШ Куйтунского района, администрации сельских и городского поселений. Подпрограмм нет.

Основной целью Программы определено обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом детей, подростков, молодежи в Куйтунском районе.

Задачами Программы являются:

- расширение профилактической работы с детьми, подростками и молодежью;

- внедрение новых форм организации физкультурно - оздоровительной и спортивно -массовой работы, в том числе смотров – конкурсов;

- организация и проведение физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий среди детей, подростков и других категорий населения;

- укрепление материально - спортивной базы образовательных учреждений, спортивных школ, клубов по месту жительства, поселений;

- организация пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни.

Ожидаемые результаты и показатели муниципальной программы:

- увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом до 20% от общей численности населения (2018г. - 15%, 2019г. - 17%, 2020г. - 18%, 2021г. - 19% и 2022г. -20%).

Срок реализации Программы пять лет: 2018 - 2022гг.

Паспортом в первоначальном варианте объем финансового обеспечения программы предусмотрен в размере 2677 тыс. руб., в том числе по годам: 2018г. – 478 тыс. руб., 2019г. – 514 тыс. руб., 2020г. – 538 тыс. руб., 2021г. – 562 тыс. руб., 2022г. – 585 тыс. руб. Источником финансового обеспечения мероприятий программы являются средства районного бюджета в сумме 2677 тыс. руб.

В течение срока действия Программы 18 раз вносились изменения постановлениями Администрации муниципального образования Куйтунского района, из них в 2021 году три раза (постановлениями от 26.01.2021г. № 45-п, от 12.04.2021г. № 420-п, от 08.07.2021г. № 1011-п); в 2022 году три раза (постановлениями от 26.05.2022г. № 701-п, от 02.09.2022г. № 1050-п, от 18.11.2022г. № 1408-п).

Изменения, вносимые в Программу, касались в основном изменений общего объема финансирования и перераспределения финансирования между мероприятиями, запланированными в соответствии с фактическими потребностями, в результате которых общий объем финансового обеспечения программы увеличен с 2677 тыс. руб. до 168902,2 тыс. руб., или в 63 раза, что представлено ниже в таблице.

Таблица 1, тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Объем финансирования, предусмотренный на момент принятия программы | Объем финансирования с учетом окончательных изменений | % изменения |
| Областной бюджет | Районный бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Районный бюджет | Иные источники | Областной бюджет | Районный бюджет | Иные источники  |
| 2018 | - | 478 | - | 500 | 367,1 | 10 | - | - 23 | - |
| 2019 | - | 514 | - | 758,3 | 904 | 11 | - | + 76 | - |
| 2020 | - | 538 | - | 437,8 | 538 | 12 | - | - | - |
| 2021 | - | 562 | - | 93355,7 | 312 | 5948,3 | - | - 44,5 | - |
| 2022 | - | 585 | - | 402 | 332 | 65014 | - | - 43 | - |
| Итого | - | 2677 | - | 95453,8 | 2453,1 | 70995,3 | - | **- 8,4** | - |
| **ВСЕГО** | **2677** | **168902,2** | **в 63 раза** |

В 2021 году Программа дополнена мероприятием «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» с объемом финансового обеспечения **98,9 млн. руб.,** **при этом цели, задачи и ожидаемые результаты МП не изменились**. Порядком разработки МП определено, что объемы финансирования мероприятий Программы должны быть взаимоувязаны с показателями результативности Программы, а каждое мероприятие муниципальной программы должно соответствовать поставленным в ней целям и задачам. **Однако, мероприятие «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» не имеет количественных индикаторов результативности, не привязано к какой-либо задаче, ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено из неуправляемых источников (иные) в значительных суммах (на 2021г. – 5935,3 тыс. руб., на 2022г. – 65000 тыс. руб.), что позволяет сделать вывод о формальности включения данного мероприятия в перечень мероприятий МП.**

**А также стоит отметить, что** **во вносимых изменениях в приложениях к Программе допускались арифметические ошибки**, например:

- в постановлении № 420-п от 12.04.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п» в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135514,5 тыс. руб., а по расчетам КСП 135560,5 тыс. руб., а также в приложении № 2 раздел 5 табличной части графа *«за весь период реализации муниципальной программы»* в строке *«районный бюджет»* сумма объема финансирования всего по годам 2333,1 тыс. руб., а надо 2383,1 тыс. руб.;

- в постановлении № 701-п от 26.05.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Куйтунский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п» в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135930,2 тыс. руб., а по расчетам КСП 168480,2 тыс. руб.

**В нарушение требований п. 3.17 Порядка № 265 в КСП проект данной программы ответственным исполнителем не направлялся для проведения финансово – экономической экспертизы (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования (п. 1.1.20 Классификатора нарушений).**

На 2021 год утверждено решениями о бюджете МО Куйтунский район на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022 годы»: в первоначальной редакции решения о бюджете – 262 тыс. руб. (решение Думы от 20.12.2020г. № 93), в окончательной – 681 тыс. руб. (решение Думы от 24.12.2021г. № 193). На 2022 год – в первоначальной редакции решения о бюджете – 262 тыс. руб. (решение Думы от 24.12.2021г. № 194), в окончательной редакции – 734 тыс. руб. (решение Думы от 23.12.2022г. № 271).

 Таблица 2, тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** |
| **Предусмотрено паспортом программы с изменениями, тыс. руб.** | **99616** | **65748** |
| *Районный бюджет* | *312* | 332 |
| *Областной бюджет* | *93355,7* | 402 |
| *Иные источники*  | *5948,3* | 65014 |
| **Предусмотрено решением о бюджете в первоначальной редакции, тыс. руб.** | **262** | **262** |
| *Районный бюджет* | *262* | *262* |
| *Областной бюджет* | *-* | *-* |
| **Предусмотрено решением о бюджете в окончательной редакции, тыс. руб.** | **681** | **734** |
| *Районный бюджет* | *288* | *282* |
| *Областной бюджет* | *393* | *452* |
| **Исполнено, тыс. руб.** | **681** | **704** |

**Как видно из таблицы, объем бюджетных ассигнований вышеуказанной муниципальной программы, предусмотренный решением о бюджете в 2021 году в сумме 681 тыс. руб., в 2022 году в сумме 734 тыс. руб., не соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом этой программы в 2021г. – 99616 тыс. руб., в 2022г. – 65748 тыс. руб. Данный факт свидетельствует о нарушении пункта 2 ст. 179 БК РФ, определяющей, что объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования (п. 1.1.18 Классификатора нарушений). Администрации необходимо было внести изменения в паспорт программы в части изменения объемов финансирования, а также планируемых мероприятий.**

**2. Исполнение Программы в 2021-2022 годах**

Проверка расходования бюджетных средств на реализацию программных мероприятий проведена на основании представленных бухгалтерских и иных документов.

Реализация Программы в администрации муниципального образования Куйтунский район отнесена на целевую статью 12.0.00.00000 МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район» на 2018-2022гг.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) для администрации муниципального образования Куйтунский район утверждены бюджетные ассигнования в сумме 681 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС - Администрации МО Куйтунский район, в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решениями о бюджете на 2021 год по разделу 1101 «Физическая культура» КЦСР 12.0.00.21000 в объеме 288 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и по КЦСР 12.0.00.S2850 в объеме 393 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 681 тыс. руб. Исполнение Программы составило 100% к утвержденным назначениям.

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы (с учетом внесенных изменений) для администрации муниципального образования Куйтунский район утверждены бюджетные ассигнования в сумме 734 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий Программы доведены Финансовым управлением администрации МО Куйтунский район до ГРБС - Администрации МО Куйтунский район, в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решениями о бюджете на 2022 год по разделу 1101 «Физическая культура» КЦСР 12.0.00.21000 в объеме 282 тыс. руб. за счет средств местного бюджета и по КЦСР 12.0.00.S2850 в объеме 452 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 704 тыс. руб. Исполнение Программы составило 96% к утвержденным назначениям.

Анализ исполнения мероприятий приведен ниже в таблице (в таблице перечислены мероприятия, предусматривающие выделение денежных средств на их исполнение, при этом нумерация мероприятий сохранена как в Программе).

Таблица 3, тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие программы** | **2021** | **2022** |
| По паспорту программы | Фактическоеисполнение | По паспорту программы | Фактическое исполнение |
| 1. **Спортивно-массовые мероприятия для населения**
 |
| 1.1-1.22 Спортивные мероприятия | 301 | 288 | 296 | 261 |
| **Итого**  | **301** | **288** | **296** | **261** |
| 1. **Приобретение спортивного инвентаря и оборудования**
 |
| 3.3 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций | 393 | 393 | 452 | 443 |
| **Итого**  | **393** | **393** | **452** | **443** |
| 1. **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта**
 |
| 4.1 Строительство плавательного бассейна | 32455 | - | 65000 | - |
| 4.2 Капитальный ремонт стадиона, нежилого здания спортивного зала | 66467 | - | - | **-** |
| **Итого**  | **98922** | **-** | **65000** | **-** |
| **Всего по программе**  | **99616** | **681** | **65748** | **704** |

Как видно из таблицы, за проверяемый период реализации Программы, наиболее значительное фактическое исполнение муниципальной программы за два года по мероприятию 3 «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» составил 60,4% от всех расходов по муниципальной программе (836/1385). Реализация мероприятия позволила повысить материально-техническую обеспеченность образовательных учреждений и МБУ ДО ДЮСШ за счет приобретения компонентов спортивного инвентаря для общей и специальной физической подготовки, так приобретено: 277 мячей (волейбольные, баскетбольные, футбольные, футзальные), 27 сеток (волейбольные, баскетбольные, для переноски мячей, для мини футбола), 30 клюшек для хоккея с мячом. По мероприятию 2 «Спортивно-массовые мероприятия для населения» средства направлены для приобретения наградной атрибутики. Средства выданы в подотчёт главному специалисту по спорту отдела спорта, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район (Коваленко Е.А.). Согласно авансовому отчету указанного специалиста приобретены кубки, медали, дипломы для награждения победителей, а также оплачены расходы на проживание в гостинице и проезд участников к месту участия в спортивных мероприятиях. Данное мероприятие за проверяемый период позволило провести и принять участие в 67 спортивных мероприятиях. По мероприятия 4 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» средства бюджета района не выделялись и не использовались ни в 2021г, ни в 2022г.

**3.** **Соблюдение законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд**

Как уже было указано, общий объем закупок в рамках муниципальной программы за проверяемый период составил 1385 тыс. руб., из них закупки по заключенным муниципальным контрактам – 954,8 тыс. руб. и через подотчетное лицо – 430,2 тыс. руб.

В ходе проверки соблюдения положений Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон № 44-ФЗ) в части формирования и размещения планов-графиков, извещений о проведении закупок, определения способов закупки нарушений не установлено.

В проверяемый период Заказчиком проведено 4 процедуры осуществления закупок конкурентным способом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе три аукциона в электронной форме с НМЦК 964,2 тыс. руб., одна закупка через электронный магазин с НМЦК 108,6 тыс. руб. По результатам проведенных процедур Заказчиком заключено 4 муниципальных контракта. Из общей начальной цены размещенных заказов в сумме 1072,8 тыс. руб., стоимость заключенных контрактов составила 954,8 тыс. руб. Условная экономия бюджетных средств (разница между начальной ценой и стоимостью заключенных контрактов) по итогам размещений муниципального заказа составила 118 тыс. руб. Согласно данным единой информационной системы информация о заключенных Контрактах представлена ниже в таблице:

Таблица 4

|  |
| --- |
| ***МК № 25МК-023/21 (ИКЗ 213383200165038320100100990313230244)*** |
| Предмет Контракта | Приобретение спортивного инвентаря для нужд администрации муниципального образования Куйтунский район  |
| Дата заключения Контракта | 30.11.2021г. |
| Дата размещения в ЕИС | 30.11.2021г. |
| Поставщик  | ИП Хлистунов А.П. |
|  | *НМЦК, тыс. руб.* | *Цена Контракта, тыс. руб.* | *Отклонение, тыс. руб.* |
| 393,3 | 393,2 | 0,1 |
| Источник финансирования | Областной бюджет, местный бюджет |
| Срок поставки  | В течении 10 (десяти) дней после заключения Контракта |
| Дата поставки  | Акт приема – передачи товаров от 09.12.2021г. |
| Вид поставленного товара | 206 мячей, из них мяч волейбольный – 98 шт., мяч баскетбольный – 74 шт., мяч футбольный – 34 шт. |
| Оплата товара по условиям Контракта | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписанного Заказчиком Акта приема-передачи товара |
| Дата оплаты | ПП № 26204 от 16.12.2021г.; ПП № 26205 от 16.12.2021г. |
| Дата размещения исполнения в ЕИС | 20.12.2021г. |
| Процедура проведения  | Электронный аукцион |
| Примечание  | - По окончании срока подачи заявок, подано 15 заявок на участие в закупке *(извещение № 0134300074321000023),* из них в торгах приняли участие 5 участников. Наименьшая цена Контракта составила одного из участников 158,9 тыс. руб., или 59,6% (158,9/393,2) от НМЦК. В соответствии с п. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, *при заключении Контракта Заказчик по соглашению с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается Контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Контракта (ценой лота), если это право предусмотрено документацией о закупке.* Исходя из норм статьи, по соглашению сторон количество поставляемого товара по позициям увеличено, на сумму, не превышающую цену лота. - Статьей 8 Контракта обеспечение исполнения контракта установлено в сумме 29,5 рубля (при применении антидемпинговых мер размер обеспечения увеличен в 1,5 раза от цены Контракта, что составит 0,75%=0,5\*1,5). В силу [части 8.1 статьи 96](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/96810) Закона № 44-ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [п. 1 ч. 1 ст. 30](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/30101) Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/37) Закона № 44-ФЗ (т.е. при применении антидемпинговых мер при проведении конкурсов и аукционов). Таким образом, согласно [части 8.1 статьи 96](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/96810) Закона № 44-ФЗ к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки и освобождающей его от предоставления обеспечения исполнения контракта относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником (без учета правопреемства) трех контрактов в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Участник закупки на свое усмотрение предоставил информацию о трех исполненных контрактах, которые размещены в реестре контрактов единой информационной системы. |
| ***МК № 1МК-001/22 (ИКЗ* 223383200165038320100100570013213000*)*** |
| Предмет Контракта  | Поставка наградной атрибутики  |
| Дата заключения Контракта | 14.02.2022г. |
| Дата размещения в ЕИС | 15.02.2022г. |
| Поставщик | ИП Усольцев К.В. |
|  | *НМЦК, тыс. руб.* | *Цена Контракта, тыс. руб.* | *Отклонение, тыс. руб.* |
| 119 | 118,4 | 0,6 |
| Источник финансирования | Средства местного бюджета |
| Срок поставки | В течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Контракта |
| Дата поставки  | Документ о приемке (Акт) и счет-фактура № ЦБ-300772 от 21.02.2022г. |
| Вид поставленного товара | Наградная атрибутика, из них 30 кубков, 300 медалей и 100 призов по индивидуальному дизайну |
| Оплата товара по условиям Контракта | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписанного Заказчиком документа о приемке товара |
| Дата оплаты | ПП № 3881 от 02.03.2022г. |
| Дата размещения исполнения в ЕИС | 03.03.2022г. |
| Процедура проведения  | Электронный аукцион |
| Примечание  | -  |
| ***МК № 13МК-12/22 (ИКЗ 223383200165038320100100740140000244)*** |
| Предмет Контракта  | Поставка спортивного инвентаря  |
| Дата заключения Контракта | 08.11.2022г. |
| Дата размещения в ЕИС | 09.11.2022г. |
| Поставщик | ООО «БЭСТ ВЭЙ ПЛЮС» |
|  | *НМЦК, тыс. руб.* | *Цена Контракта, тыс. руб.* | *Отклонение, тыс. руб.* |
| 452 | 343,2 | 108,8 |
| Источник финансирования | Областной бюджет, местный бюджет |
| Срок поставки | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта |
| Дата поставки  | Документ о приемке (Акт) и счет-фактура № УПД153 от 23.11.2022г. |
| Вид поставленного товара | Спортивный инвентарь, из них 56 мячей, 30 клюшек для хоккея с мячом, сетка баскетбольная и волейбольная – 24 шт. |
| Оплата товара по условиям Контракта | В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписанного Заказчиком документа о приемке товара  |
| Дата оплаты | ПП № 28140 от 24.11.2022г. |
| Дата размещения исполнения в ЕИС | 28.11.2022г. |
| Процедура проведения  | Электронный аукцион |
| Примечание  | - По окончании срока подачи заявок, подано 12 заявок на участие в закупке *(извещение №0134300074322000012)*. Наименьшая цена Контракта составила одного из участников 343,2 тыс. руб., или 24% (343,2/452) от НМЦК.- Статьей 8 Контракта обеспечение исполнения Контракта не установлено ([ч. 64.1 ст. 112](https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/112641) Закона № 44-ФЗ предусматривает, что *до 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств*).  |
| ***МК № 33МК/22 (ИКЗ 223383200165038320100100870440000244)*** |
| Предмет Контракта  | Поставка спортивного инвентаря  |
| Дата заключения Контракта | 19.12.2022г. |
| Дата размещения в ЕИС | 20.12.2022г. |
| Поставщик | ИП Хлистунов А.П. |
|  | *НМЦК, тыс. руб.* | *Цена Контракта, тыс. руб.* | *Отклонение, тыс. руб.* |
| 108,5 | 100,0 | 8,5 |
| Источник финансирования | Областной бюджет, местный бюджет |
| Срок поставки | В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта |
| Дата поставки  | Документ о приемке (Акт) № 80 от 23.12.2022г. |
| Вид поставленного товара | 15 мячей, сетка для переноски мячей – 3 шт. |
| Оплата товара по условиям Контракта | В течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписанного Заказчиком документа о приемке товара |
| Дата оплаты | ПП № 32157 от 26.12.2022г. |
| Процедура проведения  | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с ч. 2 ст. 15 Закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 года |
| Примечание  | -  |

Исходя изданныхтаблицы, Заказчиком соблюдены все нормы законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд. Нарушений не установлено.

**4. Результаты реализации программы**

В ходе анализа реализации муниципальной программы выявлено, что выполненные мероприятия соответствуют установленным целям и задачам, в Паспорте программы определены целевые индикаторы, позволяющие оценить эффективность реализации программы. Фактически при реализации муниципальной программы по мероприятиям в 2021-2022 годах освоено 1385 тыс. руб., что составляет 97,9% от планируемой суммы, из них в 2021г. – 681 тыс. руб., или 100% к плану, в 2022г. – 704 тыс. руб., или 95,9% к плану.

По итогам 2021 года целевые показатели результативности муниципальной программы оценены только по одному показателю *«Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения»* не достигнуты, не достижение значения целевого показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В 2022 году показатели результативности Программы *«Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения»* перевыполнены.

В результате ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, экономическим управлением МО Куйтунский район произведены расчеты соотношения эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей, и решения задач муниципальной программы, по результатам которых муниципальная программа за проверяемый период считается реализованной и эффективной. Произведенные расчеты соответствуют методике, утвержденной Порядком № 265.

Принцип эффективности использования бюджетных средств по программе в проверяемом периоде соблюден, целевые средства в сумме 1385 тыс. руб. использованы по целевому назначению.

Согласно пункту 5.4 Порядка № 265, для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с исполнителями подготавливает и представляет в экономическое управление отчет о реализации муниципальной программы: годовой – ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом и за весь период реализации муниципальной программы – в срок до 15 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы. **Следует отметить, что с 1 марта 2022 года из структуры администрации исключено экономическое управление, в связи с чем необходимо было внести изменение в Порядок № 265. Однако, такие изменения внесены не были.** Фактически информация исполнителями программ направляется в отдел социально-экономического развития администрации МО Куйтунский район.

Отделом социально-экономического развития в КСП представлена информация за 2021 год, за 2022 год о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», которая представляет собой краткое описание проведенных мероприятий, показатель результативности и его значение. **Однако, данная информация не подписана ответственным должностным лицом, не указаны дата составления такой информации ответственным исполнителем, а также нет отметки даты о принятии экономическим управлением, в связи с чем невозможно определить своевременность предоставления годового отчета в экономическое управление.** Кроме того, **в нарушение требований пункта 5.4 Порядка №265 отчет о реализации муниципальной программы за весь период ее действия с 2018 года в отдел социально-экономического развития администрации Куйтунский район не представлен.**

**Выводы:**

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.», утверждена Постановлением администрации МО Куйтунский район от 25.08.2017г. № 390-п.

Разработчиком программы и ответственным исполнителем является Администрация МО Куйтунский район.

Срок реализации Программы пять лет: 2018-2022гг.

Паспортом в первоначальном варианте объем финансового обеспечения программы предусмотрен в размере 2677 тыс. руб., в окончательной редакции ресурсное обеспечение увеличилось в 63 раза и составило 168902,2 тыс. руб.

В течение срока действия Программы изменения вносились 18 раз.

Во вносимых изменениях в приложениях к Программе допускались арифметические ошибки, например,

- в постановлении № 420-п от 12.04.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу»: в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135514,5 тыс. руб., а по расчетам КСП 135560,5 тыс. руб., а также в приложении № 2 раздел 5 табличной части графа *«за весь период реализации муниципальной программы»* в строке *«районный бюджет»* сумма объема финансирования всего по годам 2333,1 тыс. руб., а по расчетам КСП 2383,1 тыс. руб.;

- в постановлении № 701-п от 26.05.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу»: в приложении № 1 общий объем финансирования составляет 135930,2 тыс. руб., а по расчетам КСП 168480,2 тыс. руб.

В 2021 году Программа дополнена мероприятием «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» с объемом финансового обеспечения 98,9 млн. руб. Данное мероприятие не имеет количественных индикаторов результативности, не привязано к какой-либо задаче, ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено из неуправляемых источников (иные) в значительных суммах (на 2021г. – 5935,3 тыс. руб., на 2022г. – 65000 тыс. руб.), что позволяет сделать вывод о формальности включения данного мероприятия в перечень мероприятий МП.

2. В нарушение требований п. 3.17 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением Администрации МО Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п, в КСП проект данной программы ответственным исполнителем не направлялся для проведения финансово – экономической экспертизы (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования (п. 1.1.20 Классификатора нарушений).

3. В нарушение требований п. 2 ст. 179 БК РФ муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2018-2022гг.» не приведена в соответствие с решением о бюджете в 2021-2022 годах (п. 1.1.18 Классификатора нарушений).

4. Фактический расход денежных средств по муниципальной программе:

- за 2021 год составил 681 тыс. руб.,или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете, в том числе 393 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 288 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;

- за 2022 год составил 704 тыс. руб.,или 96% от предусмотренных бюджетных ассигнований решением о бюджете, в том числе 443 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 261 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По мероприятию «Спортивно-массовые мероприятия для населения» фактический расход за два года составил 836 тыс. руб. (2021г. – 393 тыс. руб., 2022г. – 443 тыс. руб.), или 60,4% от всех расходов по муниципальной программе (836/1385). Реализация мероприятия позволила приобрести 277 мячей (волейбольные, баскетбольные, футбольные, футзальные), 27 сеток (волейбольные, баскетбольные, для переноски мячей, для мини футбола), 30 клюшек для хоккея с мячом.

По мероприятию «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» фактический расход за два года составил 549 тыс. руб. (2021г. – 288 тыс. руб., 2022г. – 261 тыс. руб.), или 39,6% от всех расходов по муниципальной программе (549/1385). Данное мероприятие за проверяемый период позволило провести и принять участие в 67 спортивных мероприятиях.

 Средства в сумме 1385 тыс. руб. использованы по целевому назначению, основные целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2021-2022 годы достигнуты.

5. В нарушение требований пункта 5.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением Администрации МО Куйтунский район от 18.04.2014 года № 265-п, отчет о реализации муниципальной программы за весь период ее действия (с 2018 года по 2022 год) в отдел социально-экономического развития администрации Куйтунский район не представлен.

**Рекомендации:**

1. Администрации МО Куйтунский район (ответственному исполнителю муниципальной программы):

- при разработки муниципальной программы, внесении изменений в муниципальную программу и при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы соблюдать требования (нормы) установленные постановлением Администрации Куйтунского района от 18 апреля 2014г. № 265-п «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район» (пункты 1 и 2 выводов), Бюджетным Кодексом Российской Федерации (пункт 3 выводов);

- подготовить и представить отчет о реализации муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы (с 2018 года по 2022 год) в отдел социально-экономического развития.

2. О результатах рассмотрения настоящего Отчета и принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату до 14 августа 2023 года.

Председатель КСП А.А. Костюкевич

**Справка**

к отчету о результатах контрольного мероприятия:

**«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств за 2021-2022 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Куйтунский район на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Сумма****(тыс. руб.)** |
| **1** | **Объем проверенных финансовых средств** | **1385** |
|  **2** | **Количество выходных документов** | **2** |
|  2.1 | - актов | **1** |
| 2.2 | - отчетов | **1** |
| **3** | **Выявлено нарушений бюджетного законодательства РФ, всего на сумму (тыс. руб.), в том числе:** |  |
| **3.1** | **- виды бюджетных нарушений, всего** |  |
|  | в том числе |  |
| 3.1.1 | нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ) |  |
| 3.1.2 | нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ст.306.8 БК РФ) |  |
| 3.1.3 | другое – всего (расшифровать в пояснительной записке) |  |
| **3.2** | **- иные нарушения бюджетного законодательства, всего** |  |
| 3.2.1 | принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ) |  |
| 3.2.2 | принцип достоверности бюджета (ст.37 БК РФ) |  |
| 3.2.3 | принцип адресности и целевого характера бюджетных средств (ст.38 БК РФ) |  |
| 3.2.4 | другое –всего (расшифровать в пояснительной записке) |  |
| **4** | **Выявлено нарушений в сфере закупок, всего (тыс. руб.)** |  |
| 4.1 | В рамках федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ |  |
| 4.1.1. | - сумма выявленных нарушении, тыс. руб. |  |
| 4.1.2 | - количество контрактов с выявленными нарушениями |  |
| **5** | **Выявлено нарушений иного законодательства, всего (тыс. руб.)** |  |
| **6** | **Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего уровня** |  |
| **7** | **Выявлено нарушений законодательства при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, количество объектов муниципальной собственности и их стоимость** |  |
| **8** | **Рекомендовано к возврату в местный бюджет (тыс. руб.)** |  |
| **9** | **Объем причиненного ущерба (тыс. руб.)** |  |
| **10** | **Всего выявлено нарушений (тыс. руб.)** | **0** |

Председатель КСП А.А. Костюкевич